## LEGGIMI
GUIDA ALLA LETTURA DEL FILE – MATRICE DEI RISCHI PPP / CONTO TERMICO
LOGICA E SEQUENZA DI LETTURA
Il file è organizzato partendo dallo standard generale ANAC, passando a un primo adattamento applicativo a un caso pratico di Conto Termico e arrivando, infine, al registro integrativo dei rischi specifici Conto Termico.
1 — MATRICE RISCHI ANAC ¦ STANDARD / BASE GENERALE
È il punto di partenza della lettura. Contiene i 22 rischi dello schema generale ANAC e costituisce la base metodologica generale rispetto alla quale leggere le successive elaborazioni. Il foglio mantiene la struttura della matrice ANAC senza completare le celle lasciate vuote nella fonte.
2 — MATRICE_31 ¦ AUSILIO DIDATTICO: DALLA MATRICE TEORICA ALL’APPLICAZIONE PRATICA
Questo foglio ha finalità di ausilio didattico: mostra, attraverso un esempio applicativo, come si può passare dalla matrice dei rischi teorica e generale a una matrice riferita a un caso pratico. Costituisce quindi un primo adattamento dello schema generale a un caso di PPP / Conto Termico, sviluppando eventi di rischio più concreti ed elementi operativi utili alla valutazione. Non rappresenta, di per sé, la matrice definitiva del progetto.
3 — RISCHI_CT_22 ¦ REGISTRO INTEGRATIVO SPECIFICO CONTO TERMICO
È un registro integrativo specifico Conto Termico e NON sostituisce la matrice ANAC. Le voci sono più correttamente considerate, in diversi casi, declinazioni operative o specificazioni di rischi ANAC già esistenti, e non rischi totalmente nuovi.
RAPPORTO TRA MATRICE ANAC E REGISTRO CT
Non unire automaticamente i due registri. Prima di un eventuale consolidamento occorre effettuare un mapping puntuale, distinguendo: rischi realmente aggiuntivi; specificazioni di rischi ANAC esistenti; sovrapposizioni.
Esempi: CT14 “Risparmio e performance” → “rischio di performance” ANAC; CT16 → “rischio finanziario”; CT17 → “rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto”.
GLOSSARIO
ANAC = Autorità Nazionale Anticorruzione
CAPEX = Capital Expenditure (spese in conto capitale o costi di investimento)
CFADS = Cash Flow Available for Debt Service (flusso di cassa disponibile per il servizio del debito)
CPI = Consumer Price Index (indice dei prezzi al consumo); in questo file indica un possibile parametro di indicizzazione dei costi o dei canoni
CT = Conto Termico
CUP = Codice Unico di Progetto
DURC = Documento Unico di Regolarità Contributiva
EPC = Energy Performance Contract (contratto di rendimento o di prestazione energetica)
ESCo = Energy Service Company (società di servizi energetici)
GSE = Gestore dei Servizi Energetici
ID = Identificativo univoco del rischio o della voce
ISTAT = Istituto nazionale di statistica
IVA = Imposta sul valore aggiunto
KPI = Key Performance Indicator (indicatore chiave di prestazione)
M&V = Measurement and Verification (misura e verifica dei consumi e dei risparmi energetici)
OE = Operatore economico
OPEX = Operating Expenditure (spese o costi operativi di gestione)
PA = Pubblica amministrazione
PEF = Piano economico-finanziario
PFTE = Progetto di fattibilità tecnico-economica
PNRR = Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
POS = Piano Operativo di Sicurezza
PPP = Partenariato pubblico-privato
PSC = Piano di Sicurezza e Coordinamento
SEC 2010 / SEC2010 = Sistema europeo dei conti nazionali e regionali, versione 2010; quadro statistico-contabile dell’Unione europea rilevante anche per la classificazione on-balance/off-balance
SLA = Service Level Agreement (accordo sui livelli di servizio), con standard prestazionali e livelli minimi contrattuali
SR = Soggetto Responsabile nei confronti del GSE per l’accesso e la gestione dell’incentivo
VfM = Value for Money (convenienza del PPP rispetto alle alternative di realizzazione, valutata in rapporto a costi, benefici e rischi)

## Matrice rischi ANAC
Tipo di rischio | Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Maggiori costi (variazioni percentuali /valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.) | Strumenti per la mitigazione del rischio | Rischio a carico del pubblico (SI/NO) | Rischio a carico del privato (SI/NO) | Articolo contratto che identifica il rischio
rischio di progettazione
rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto
rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto
rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione
rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori
rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata
rischio di contrazione della domanda di mercato
rischio di contrazione della domanda specifica
rischio di manutenzione straordinaria
rischio di performance
rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare
rischio di commissionamento
rischio amministrativo
rischio espropri
rischio ambientale/o archeologico
rischio normativo-politico-regolamentare
rischio finanziario
rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti
rischio delle relazioni industriali
rischio di valore residuale
rischio di obsolescenza tecnica
rischio di interferenze

## Matrice_31
ENTE______ ¦ REGISTRO RISCHI v000 ·
31 rischi del PDF allegato ¦ Probabilità, allocazione e richiami contrattuali ripresi dal documento; colonne di verifica e priorità sono supporto operativo.
ID | Fase matrice | Rischio della matrice | Prob. da Contratto PPP | Allocazione secondo Contratto PPP | Articoli citati Contratto PPP | Pag. Contratto PPP | Per CT | Documento/evidenza da richiedere | Owner verifica | Esito verifica | Evidenza / note / criticità
1 | Progettazione/costruzione | Autorizzazioni: ritardo o mancato rilascio | MEDIA | Condiviso: competenze distinte |  | 1 | SI | Titoli, iter e riparto obblighi | Comune/OE | DA VERIFICARE
2 | Progettazione/costruzione | Sito contaminato / bonifica imprevista | BASSA | Condiviso: sito Comune; sopralluogo OE |  | 1-2 | CONDIZIONALE | Due diligence dei quattro siti | Comune/OE | DA VERIFICARE
3 | Progettazione/costruzione | Errore di progettazione su modifiche contrattuali | MEDIA | OE |  | 2 | SI | Tracciato modifiche e responsabilità | OE | DA VERIFICARE
4 | Progettazione/costruzione | Errore di progetto esecutivo | MEDIA | OE |  | 2 | SI | Progetto esecutivo / validazione | OE | DA VERIFICARE
5 | Progettazione/costruzione | Ritardo approvazione per progetto incompleto | MEDIA | OE |  | 2-3 | SI | Iter approvazione / integrazioni | OE | DA VERIFICARE
6 | Progettazione/costruzione | Ritardo approvazione per iter del Comune | BASSA | Comune |  | 3 | SI | Cronoprogramma autorizzazioni PA | Comune | DA VERIFICARE
7 | Progettazione/costruzione | Opera difforme da progetto approvato | MEDIA | OE |  | 3 | SI | Collaudi / conformità impianti | OE | DA VERIFICARE
8 | Progettazione/costruzione | Prezzi costruzione oltre soglia contrattuale | ALTA | Soglia: Comune oltre; OE sotto |  | 3 | SI | Soglie espresse, indici e prezziari | Comune/OE | DA VERIFICARE
9 | Progettazione/costruzione | Ritardo lavori imputabile all'operatore | ALTA | OE |  | 4 | SI | Cronoprogrammi edificio e penali | OE | DA VERIFICARE
10 | Progettazione/costruzione | Forza maggiore / sospensioni in cantiere | BASSA | Soglia: Comune oltre; OE sotto |  | 4 | SI | Casistica, soglia, sospensioni | Comune/OE | DA VERIFICARE
11 | Progettazione/costruzione | Mancata finanza / variazione tassi | MEDIA | OE |  | 4 | SI | Term sheet, condizioni sospensive | OE | DA VERIFICARE
12 | Progettazione/costruzione | Oscillazione tassi tra offerta e closing | MEDIA | Comune (come segnato nella matrice) |  | 4-5 | SI | Clausola tassi e fixing | Comune/OE | DA VERIFICARE
13 | Progettazione/costruzione | Sicurezza del lavoro / maestranze | MEDIA | OE |  | 5 | SI | PSC, POS, DURC e appaltatori | OE | DA VERIFICARE
14 | Progettazione/costruzione | Accettazione sociale / altri stakeholder | ALTA | Comune |  | 5 | CONDIZIONALE | Accessi, interferenze, utenti | Comune | DA VERIFICARE
15 | Progettazione/costruzione | Costo e disponibilità fattori produttivi | MEDIA | OE |  | 5 | SI | Offerte fornitori e alternative | OE | DA VERIFICARE
16 | Progettazione/costruzione | Sopravvenienze normative / mutato interesse pubblico | ALTA | Soglia normativa; Comune recesso |  | 6 | SI | Clausole change in law e recesso | Comune/OE | DA VERIFICARE
17 | Gestione/domanda | Contrazione domanda servizi commerciali | MEDIA | OE; matrice dice non presente in EPC standard |  | 6-7 | CONDIZIONALE | Verificare eventuali tariffe utenti | OE se previsti | DA VERIFICARE
18 | Gestione/domanda | Concorrenza di altri operatori | ALTA | OE |  | 7 | CONDIZIONALE | Verificare ricavi commerciali | OE | DA VERIFICARE
19 | Gestione/performance | Cambio normativo o interesse pubblico nella gestione | ALTA | Soglia normativa; Comune recesso |  | 7-8 | SI | Clausole, durata, compensazioni | Comune/OE | DA VERIFICARE
20 | Gestione/disponibilità | Indisponibilità degli impianti | ALTA | OE |  | 8 | SI | KPI disponibilità e decurtazioni | OE | DA VERIFICARE
21 | Gestione/disponibilità | Variazione costi di gestione di mercato | ALTA | OE |  | 8 | SI | OPEX, ricambi, energia, CPI | OE | DA VERIFICARE
22 | Gestione/disponibilità | Servizi/manutenzione non conformi | ALTA | OE |  | 8-9 | SI | Piano manutenzione e SLA | OE | DA VERIFICARE
23 | Gestione/disponibilità | Sospensione servizi per forza maggiore | MEDIA | Soglia: Comune oltre; OE sotto |  | 9 | SI | Definizione evento e soglie | Comune/OE | DA VERIFICARE
24 | Gestione/disponibilità | Crisi / insolvenza operatore economico | BASSA | OE |  | 9 | SI | Financing, step-in, sostituzione | OE | DA VERIFICARE
25 | Gestione/disponibilità | Inflazione durante gestione | MEDIA | Comune (come segnato nella matrice) |  | 9 | SI | Formula adeguamento ISTAT canoni | Comune/OE | DA VERIFICARE
26 | Gestione/disponibilità | Aumento o indisponibilità assicurazione | MEDIA | OE |  | 10 | SI | Preventivi e rinnovi polizze | OE | DA VERIFICARE
27 | Gestione/risparmio | Controllo energetico non funzionante | ALTA | OE |  | 10 | CONDIZIONALE | M&V, interoperabilità dati | OE | DA VERIFICARE
28 | Gestione/risparmio | Risparmio minimo garantito non raggiunto | ALTA | OE |  | 10-11 | CONDIZIONALE | Baseline, KPI e penali M&V | OE | DA VERIFICARE
29 | Incentivi | Mancato incentivo per causa dell'operatore | MEDIA | OE |  | 11 | SI | Chi presenta domanda e documenti | OE | DA VERIFICARE
30 | Incentivi | Mancato incentivo per causa del Comune | MEDIA | Comune |  | 11 | SI | Titoli e documenti di competenza PA | Comune | DA VERIFICARE
31 | Diagnosi | Baseline energetica errata da dati del Comune | ALTA | Comune |  | 11 | SI | Fatture storiche, consumi, contraddittorio | Comune/OE | DA VERIFICARE

## Rischi_CT_22
ENTE____ ¦ REGISTRO RISCHI v000 · MATRICE INTEGRATA CON RISCHI CT / PPP
22 rischi integrativi proposti per un PPP con Conto Termico NON presenti nella matrice originaria.
Codice | Rischio aggiuntivo | Evento / verifica proposta | Link a documentazione esaminata | Impatto finanziario | Allocazione da negoziare | Evidenza documentale | Mitigazione / clausola proposta
CT01 | Soggetto responsabile / incasso | Art.___: PA, ESCO o privato PPP; spese PA e ruolo da chiarire |  | Possibile rigetto o assenza flussi CT | Da definire per schema SR scelto | Contratto + flussi fatture + mandato incasso | Matrice ruoli: SR / ammesso / pagatore / percettore
CT02 | Requisiti edificio e uso | Titolo, proprietà, utilizzo e categoria di ciascuno degli immobili |  | CT ridotto/azzerato per singolo edificio | Comune (titoli) / OE (verifica) | Visure / planimetrie / destinazione uso | Verifica distinta edificio/intervento
CT03 | Aliquota 100% non automatica | 100% solo dove condizioni effettivamente applicabili, oltre ai massimali |  | CT inferiore alle stime commerciali | Da definire | Popolazione Comune, proprietà, utilizzatori, massimali | Calcolo GSE per intervento, NO percentuale su CAPEX
CT04 | Interventi ammissibili | Tipologia, requisiti, priorità e compatibilità prima dell'avvio |  | CT nullo o taglio componenti | OE tecnica / Comune titoli | Diagnosi / schede tecniche / portale GSE | Registro ammissibilità per ciascun intervento
CT05 | Incentivo vs spesa ammissibile | IVA, spese escluse, costi specifici e massimali |  | CT riconosciuto inferiore al preventivo | OE (stime) / SR (domanda) | Quadro costi ammissibili e massimali | Cap per misura con preventivo e consuntivo
CT06 | Prenotazione / diretto | Percorso procedurale e documenti dipendono dal SR |  | CT incassato dopo CAPEX / rischio decadenza | SR; parti per adempimenti | Prenotazione, contratto esecutivo, delibera | Cronoprogramma con scadenze GSE vincolanti
CT07 | Tempi e rate GSE | Rata acconto/intermedia/saldo o unico incasso diretto |  | Picco fabbisogno e interessi | SR incasso; banca bridging | Atti GSE, scadenziario erogazione | Modello mensile a più rate, data stressabile
CT08 | Ritardi lavori multipli | n. edifici con apertura cantiere/collaudo diversi |  | Canoni differiti, CT rinviato, interessi | Come matrice, per causa | Gantt edificio e milestone GSE | Stress per edificio e cumulo portafoglio
CT09 | CT -15/-30/zero per edificio | Riduzione/diniego concentrato anche su un solo sito |  | Fabbisogno definitivo e minore disponibilità | Distinguere colpa OE/Comune/GSE | Dettaglio domanda GSE per sito | Scenari idiosincratici + aggregati
CT10 | Revoca e clawback | Controlli successivi, cessazione requisiti, variazioni |  | Restituzione anche dopo incasso | SR con regresso per causa | Obblighi conservazione e audit, garanzie | Riserve e scenario recupero rate + interessi
CT11 | Responsabilità solidale | Acconti versati a ESCO/privato con impegni solidali |  | Esposizione comune/privato anche dopo versamento | Da definire in atti | Mod. 17.A/17.B pertinenti, accordo regresso | Rimborso e garanzie coerenti con causa
CT12 | Cumulo e doppio finanziamento | Altri contributi PNRR/regionali/altro sulle stesse spese |  | Taglio CT o recupero incentivi | SR/Comune verificano cumulo | Quadro fonti, CUP, costo per fattura | Tracciabilità per intervento e voci
CT13 | Baseline / diagnosi | Dati consumi e geometrie per quattro edifici errati |  | Saving errato, CT incerto, penali | Comune dati / OE diagnosi | Consumi 3 anni, diagnosi firmata | Validazione congiunta prima proposta
CT14 | Risparmio e performance | Se EPC: rischio saving distinto da disponibilità |  | Decurtazione canone / premi / CT | OE se garantisce risparmio | Piano M&V, meteo, occupazione | KPI misurabili e baseline rettificabile
CT15 | Disponibilità, penali e canone | Canone deve essere effettivamente esposto a indisponibilità |  | Minori CFADS e rischio qualificazione PPP | OE | Tabella KPI e cap penali | Stress canone -5/-10% senza ristoro automatico
CT16 | Rischio finanziario/bridge | Impegno banca dipende da CT incerto e timing |  | Spread, equity extra, covenant | OE salvo clausola diversa | Term sheet, impegno linee CT | Scenario senza CT non automaticamente riequilibrabile
CT17 | Extracosti costruzione | Asimmetria costi reali > stima, soglie prezzi |  | CAPEX +10/+15%, maggior apporto | OE salvo soglie documentate | Computo per edificio, offerte ferme | Stress CAPEX distinto dal CT
CT18 | PA capacità spesa e canoni | Capitoli e impegni pluriennali, destinazione incentivi |  | Pagamenti non capienti, squilibrio | Comune atti bilancio | Bilancio, cronoprogramma obbligazioni | Verifica PSC/VfM, impegno e canone
CT19 | Eurostat / contabilizzazione | Quota pubblica e garanzie sostanziali da verificare |  | Possibile iscrizione on-balance | Valutazione PA con esperto SEC2010 | Fonti contributi, garanzie, clausole | Screening separato, no automatismi 50% CT
CT20 | Procedura proposta privata | Iniziativa OE non equivale ad affidamento |  | Ritardo, gara, costi proposta, varianti | Comune procedura / OE proposta | Atti art.193, PFTE, PEF asseverato | Costi gara e sequenza proposta/valutazione/gara
CT21 | Riequilibrio e modifiche PEF | CT inferiore non prova da solo diritto a riequilibrio |  | Contenzioso / proposta non sostenibile | Secondo causa e clausole | Convenzione, matrice, PEF originario | Causa, evento, prova nesso e solo valori impattati
CT22 | Interfaccia n. siti | Accessi, calendari scolastici/uso, forniture comuni |  | Contagio ritardi tra siti e penali | Comune accessi / OE coordinamento | Calendario uso, piani sicurezza | Gantt con logistica e vincoli separati